二、项目支出绩效自评表

1、弥补离休干部医疗统筹经费项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  |  | 补贴补助类-弥补离休干部医疗统筹经费缺口 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 077-六安市医疗保障局 |  |  | 实施单位 | 077001-六安市医疗保障局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 700 | 700 | 700 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 700 | 700 | 700 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过该项目的实施，完成市直离休干部医药费缺口资金筹集工作内容，实现逐步解决市直离休干部医药费缺口，保障离休干部医药待遇工作目标。 |  |  |  |  | 保障市本级离休干部医疗待遇，全年无上访，无投诉。结清2021年度和支付2022年度80%部分定点医疗机构离休干部医药费用。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 离休干部人数 |  | ＝180人 | 153 | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 二乙人员人数（医疗待遇比照离休干部） |  | ＝20人 | 20 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 住院及门诊购药保障率 |  | ＝100% | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 医疗报销待遇水平 |  | 门诊及住院：目录内报销100%，目录外报销90%；特殊检查，报销95%。 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 定点医疗机构费用结算 |  | 第三方年度审计后结算 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 离休人员手工报销 |  | ≤30天 | 25 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 离休人员刷卡就医结算 |  | ＝0天 | 0 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ＝7000000元 | 7000000 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 人年均筹资标准 |  | ＝15000元 | 15000 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 人年均药费统筹实际支出 |  | ≤46300元 | 41647 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 保障离休干部医疗待遇 |  | 持续保障 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 继续做好离休干部医药费保障和管理工作。 |
|  |  |  | 人均统筹成本增长率 |  | ＝0% | 0 | 10 | 9 | 加强离休医药费监管，提高资金使用效益。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障定点医疗机构离休医药费按时结算 |  | 及时拨付定点医疗机构离休医疗费用，降低医疗机构垫付资金成本，提高医疗机构医疗质量和机构正常运转。。 |  | 10 | 9 | 更早启动审计，更及时拨付定点机构资金。 |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 提高参保人员满意率 |  | ≥95% | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 提高定点医疗机构满意率 |  | ≥95% | 96 | 5 | 4 | 更早启动审计，更及时拨付定点机构资金。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.00 |  |

2、厅级干部医疗费补助项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  |  | 补贴补助类-厅级干部医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 077-六安市医疗保障局 |  |  | 实施单位 | 077001-六安市医疗保障局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 90 | 90 | 90 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 90 | 90 | 90 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过该项目的实施，完成六安市本级副厅以上干部医疗补助费用筹集工作内容，实现保障六安市本级副厅以上干部医疗补助待遇工作目标。 |  |  |  |  | 及时支付市本级副厅以上干部医疗费用，保障副厅以上干部医疗补助待遇。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 享受副厅以上医疗待遇人数 |  | ＝81人 | 95 | 8 | 6 | 与组织部门核对享受待遇人数不够及时。 |
|  |  | 质量指标 | 医疗报销待遇水平 |  | ≥90% | 90 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 住院及门诊购药保障率 |  | ＝100% | 100 | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 医保刷卡就医结算 |  | ＝0天 | 0 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 医保手工报销时限 |  | ≤30天 | 26 | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ＝900000元 | 468895.39 | 10 | 7 | 测算偏离较大。 |
|  | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 保障副厅人员医疗待遇 |  | 持续保障 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 继续做好副厅干部医药费保障和管理工作。 |
|  |  |  | 医保费报销水平增长率 |  | ≥0% | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 医疗保障长效机制 |  | 健全 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 加强医药费监管，提高资金使用效益。 |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 参保人员满意率 |  | ≥95% | 96 | 10 | 9 | 继续做好厅级干部医药费保障和管理工作。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.00 |  |

3、医疗保障专项业务费项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  |  | 专项业务费-医疗保障专项业务费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 077-六安市医疗保障局 |  |  | 实施单位 | 077001-六安市医疗保障局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 96 | 96 | 49.698 | 10 | 51.77% | 5.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 96 | 96 | 49.698 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过该项目的实施，完成1、按国家要求，多部门联动开展打击医保基金欺诈工作；2、按照省医保局和省财政厅规定，兑现欺诈骗取医保基金行为举报奖励；3、按市政府会议要求，进行离休干部医药费和城乡居民医疗保险大病保险及意外伤害基金中介审计工作；4、做好医保市级统筹相关工作，加强全省联网就医、慢性病管理、异地上门服务和业务培训等工作；5、按照市委市政府统一部署，落实文明城市创建各项要求；6、经市政府批准，开展医保服务标准化建设试点；7、聘请法律顾问等工作内容，实现保障医保基金安全、提高基金支出规范性、提升医保标准化服务能力和水平、推进依法行政等工作目标。 |  |  |  |  | 按照预算安排完成各项目标工作任务，组织事务所完成离休干部医药费和城乡居民医疗保险大病保险及意外伤害基金审计；加强医保基金监管，追加违规基金6215万元；按月进行联网就医费用清算、组织四次慢性病评审及赴南京上海上门服务等，各项工作有序开展，效果明显。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 上海等异地上门服务次数 |  | ＝2次/年 | 2 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 慢性病评审次数 |  | ＝4次/年 | 4 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 医疗保障工作会议 |  | ≥12次/年 | 12 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 医保基金异地飞检工作 |  | ≥2次/年 | 2 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 医保基金本地飞检二级以上医院覆盖率 |  | ＝100% | 100 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 医保基金打击欺诈骗保日常巡查覆盖率 |  | ＝100% | 100 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 医保打击欺诈骗保举报处理率 |  | ＝100% | 100 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 城乡居民医疗保险审计，基金支出合法全规性 |  | ＝100% | 100 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 离休干部医疗费审计，基金支出合法全规性 |  | ＝100% | 100 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 全市医保业务标准化建设执行率 |  | ＝100% | 100 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 慢性病评审统一标准执行率 |  | ＝100% |  | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 城乡居民医疗保险审计完成时间 |  | ≤12月份 | 12 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 离休干部医药费中介审计完成时间 |  | ≤12月份 | 12 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 签订定点医疗机构服务协议完成时间 |  | ≤5月份 | 5 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 医保工作会议完成时间 |  | 按年初计划 |  | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ＝96万元 | 49.7 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 会议人均费用标准 |  | ≤300元/人、天 | 280 | 2 | 2 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 医保基金不符合规定支出追回金额 |  | ≥2000万元 | 4885.2 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 基本医疗保险参保率 |  | ≥95% | 96 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 低收入人群基本医保覆盖率 |  | ＝100% | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 建立医疗保障长效机制 |  | 健全 | 达成预期指标 | 10 | 6 | 继续完善政策体系，做好医疗保险服务和管理工作。 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 参保人员满意率 |  | ≥95% | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 定点医疗机构满意率 |  | ≥95% | 96 | 5 | 3 | 更早启动审计，更及时拨付定点机构资金。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.00 |  |

4、2021年延续性项目（医疗服务与保障能力提升补助资金）支出绩效自评表

| 项目名称 |  |  | 2021年延续性项目-六安市医疗保障局 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 077-六安市医疗保障局 |  |  | 实施单位 | 077001-六安市医疗保障局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 565.087 | 565.087 | 563.087 | 10 | 99.65% | 9.96 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 565.087 | 565.087 | 563.087 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 下达我市医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障服务能力提升部分）中央和省补助资金，用于医保信息化建设、基金监管、支付方式改革等方面，以有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 |  |  |  |  | 过加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的医疗服务与保障能力提升补助资金绩效评价管理体系，提高补助资金使用效益，促进我市医保信息化建设、基金监管、支付改革、药品集采和医保经办服务能力等医疗保障能力再上新台阶。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会 |  | ≥2次 | 2 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 召开医保工作政策信息公开市级工作会 |  | ≥2次 | 2 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查 |  | ＝100% | 100 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 医保信息系统验收合格率 |  | ≥90% | 100 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 医保信息系统正常运行率 |  | ≥90% | 95 | 4 | 3 | 国家医保平台上线后，总体平稳，在定点应用和数据统计等方面有提升空间。 |
|  |  |  | 医保信息系统重大安全事件响应时间 |  | ≤60分钟 | 60 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 医保人才培养合格率 |  | ＝100% | 100 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 定点医药机构监督检查覆盖率 |  | ≥90% | 100 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 医保法制建设能力 |  | 有所提高 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 基金预警和风险防控能力 |  | 有所提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 医保经办服务能力 |  | 有所提高 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 建设安徽省医保信息平台 |  | 按时上线接受验收 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ＝565.09万元 | 563.09 | 4 | 3 | 资金使用进度和资金使用效益方面应进一步加强。 |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用 |  | 不适用 | 达成预期指标 | 0 | 0 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 医保重要政策知晓率 |  | ≥90% | 90 | 6 | 5 | 继续优化宣传方式，拓展宣传渠道，提升宣传实效。 |
|  |  |  | 跨省异地就医直接结算率 |  | 有所提高 | 达成预期指标 | 6 | 5 | 异地就医直接结算率受习惯、观念影响，目前偏低，不到50%。 |
|  |  | 生态效益指标 | 不适用 |  | 不适用 | 达成预期指标 | 0 | 0 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推进医保支付方式改革DRG试点 |  | 逐步推开 | 达成预期指标 | 6 | 5 | DRG试点已全市展开，在极高组研判等关键环节要提升专业水平。 |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 参呆人员对医保服务满意度 |  | ≥90% | 100 | 10 | 9 | 继续做好医疗保障服务和管理工作，提高参何人员满意度。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.96 |  |

5、医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  |  | 特定目标类-医疗服务与保障能力提升补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 077-六安市医疗保障局 |  |  | 实施单位 | 077001-六安市医疗保障局 |  |  |
| 项目资金 万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 777 | 777 | 163.15 | 10 | 21.00% | 2.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 777 | 777 | 163.15 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 下达我市医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障服务能力提升部分）中央和省补助资金，用于医保信息化建设、基金监管、支付方式改革等方面，以有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 |  |  |  |  | 过加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的医疗服务与保障能力提升补助资金绩效评价管理体系，提高补助资金使用效益，促进我市医保信息化建设、基金监管、支付改革、药品集采和医保经办服务能力等医疗保障能力再上新台阶。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会 |  | ≥2次 | 2 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 召开医保工作政策信息公开市级工作会 |  | ≥2次 | 2 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查 |  | ≥100% | 100 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 医保信息系统验收合格率 |  | ≥90% | 100 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 医保信息系统正常运行率 |  | ≥90% | 95 | 4 | 3 | 国家医保平台上线后，总体平稳，在定点应用和数据统计等方面有提升空间。 |
|  |  |  | 医保信息系统重大安全事件响应时间 |  | ≤60分钟 | 60 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 医保信息系统运行维护响应时间 |  | ≤30分钟 | 30 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 医保人才培养合格率 |  | ＝100% | 100 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 定点医药机构监督检查覆盖率 |  | ≥90% | 100 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 医保法制建设能力 |  | 有所提高 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 基金预警和风险防控能力 |  | 有所提高 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 医保经办服务能力 |  | 有所提高 | 达成预期指标 | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 建设安徽省医保信息平台 |  | 按时上线接受验收 | 达成预期指标 | 10 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ＝777万元 | 163.15 | 4 | 1 | 继续做好离休干部医药费保障和管理工作。 |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用 |  | 不适用 | 达成预期指标 | 0 | 0 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 医保重要政策知晓率 |  | ≥90% | 90 | 6 | 5 | 继续优化宣传方式，拓展宣传渠道，提升宣传实效。 |
|  |  |  | 跨省异地就医直接结算率 |  | 有所提高 | 达成预期指标 | 8 | 7 | 异地就医直接结算率受习惯、观念影响，目前偏低，不到50%。 |
|  |  | 生态效益指标 | 不适用 |  | 不适用 | 达成预期指标 | 0 | 0 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推进医保支付方式改革DRG试点 |  | 逐步推开 | 达成预期指标 | 8 | 7 | DRG试点已全市展开，在极高组研判等关键环节要提升专业水平。 |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 参呆人员对医保服务满意度 |  | ≥90% | 100 | 10 | 8 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 81.00 |  |